Modelo de Documento de Cooperación Técnica

# Información Básica

| País/Región(*): | Colombia |
| --- | --- |
| Nombre de la CT: | Más arroz con menos emisiones y menor consumo de agua |
| Número de CT (*): |  |
| Jefe de Equipo (*): |  |
| Tipo de Cooperación Técnica (*) |  |
| Fecha de Autorización de CT (*): |  |
| Beneficiarios (países o entidades que participarán en la cooperación técnica): | [Colombia (Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ – Fondo Nacional del Arroz)] [Perú (Universidad Agraria la Molina], [Chile (Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA)] Un detalle de las instituciones se presenta en el Anexo I. |
| Agencia Ejecutora y nombre de contacto | [FEDEARROZ – FNA, Myriam Patricia Guzmán G.] |
| Donantes que proveerán financiamiento (*): |  |
| Financiamiento Solicitado (en US$): | [300000] |
| Contrapartida Local (en US$): | [500000, En especie, dedicación de profesionales al proyecto, instalaciones e infraestructura] |
| Financiamiento Total (en US$) | [800000] |
| Período de Ejecución (meses) (*): | 42 meses |
| Período de Desembolso (meses) (*): | 48 meses |
| Fecha de Inicio requerido (*): |  |
| Tipos de consultores (*): | Firmas o consultores individuales |
| Unidad de Preparación: | FONTAGRO |
| Unidad Responsable de Desembolso (*): | ORP/GCM |
| CT incluída en la Estrategia de País (s/n) (*): | N/A |
| CT incluída en CPD (s/n) (*): | N/A |
| Sector Prioritario GCI-9 (*): |  |
| Otros comentarios (*): |  |

# Descripción de la Cooperación Técnica (CT)

  - El arroz es uno de los cultivos más importantes para la alimentación y la agricultura familiar en América Latina. Es sabido también que los cultivos de arroz de riego aportan un porcentaje importante de los gases efecto invernadero que provienen de la agricultura, siendo necesario buscar nuevas formas de producción que aseguren la producción y reduzcan dichas emisiones.

  - La investigación en distintas partes del mundo ha identificado el manejo alternativo del riego con alternancia de inundación y secado como una técnica eficaz para lograr ambos objetivos, aunque su adopción en gran escala requiere ajustes a nivel de cada región o país y un trabajo cercano con los productores para su implementación adecuada.

  - La Federación Nacional de Arroceros de Colombia, la Universidad de La Molina en Perú y el INIA Chile son instituciones dedicadas a la investigación en países en donde el cultivo del arroz es fundamental para un gran número de productores familiares.

  - Por lo anterior, y con el objetivo de promover el uso eficiente de los recursos naturales a la vez que mantener una producción sostenible, estas instituciones lideradas por FEDEARROZ, presentan este proyecto conjunto.  El mismo propone la instalación de un experimento en campo de productores en cada uno de los países, en donde se hará comparación de dos intensidades de la técnica de riego intermitente o AWD por sus siglas en inglés (Alternate Wetting and Drying), con el manejo tradicional de inundación continua. Dichos experimentos se repetirán en los dos primeros años del proyecto y en los mismos se medirán emisiones de gases, consumo de agua, costos, rendimiento y calidad del arroz producido. Del resultado de estos dos años de ensayos surgirá una propuesta tecnológica que será validada en el tercer año del proyecto, en por lo menos dos campos de productores en cada país en áreas comerciales. Estos sitios servirán para realizar  distintos eventos de transferencia de tecnología a productores para lograr un cambio de actitud hacia el uso eficiente del recurso hídrico y a la vez destacar su importancia en la reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI).

  - La participación del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), el Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) y el Grupo Arroz de la Alianza Global de Investigación para los GEI de la Agricultura (GRA) como organismos asociados garantizará por una parte el uso de las últimas tecnologías y métodos para el desarrollo de propuestas así como el uso de las plataformas regionales e internacionales para la difusión y aprovechamiento de los resultados más allá que la de los tres países ejecutores.

# Antecedentes, Justificación y Objetivos de la CT

  - El arroz como cultivo básico ha adquirido mayor importancia en los últimos años en América Latina (AL) reflejándose en el aumento del consumo per cápita (GRiSP, 2013). Los agricultores familiares (<10 ha) en Colombia, Chile y Perú, cuyos medios de subsistencia se basan en la producción de arroz, enfrentan una variedad de desafíos, uno de los más apremiantes es el aumento de la variabilidad climática y la consiguiente disminución en la disponibilidad de agua durante ciertas etapas del cultivo del arroz. De acuerdo a González et al, (2010), para Colombia se estima que son empleados 16000 m3 de agua por ha y por cosecha para el mantenimiento del cultivo de arroz en sus diferentes etapas. En Chile y Perú, no se tiene una estimación precisa del uso del agua, pero se indica que el cultivo utiliza un rango de 14000-18000  y  12000- 17500 m3, respectivamente. Por otra parte, la práctica convencional de inundación continua durante el cultivo da lugar a sistemas de arroz que tienen consecuencias ambientales negativas significativas, relacionadas con el aumento de las emisiones de metano (CH4). En consecuencia, el potencial de calentamiento global (GWP) asociado a los sistemas de producción de arroz inundado es mayor que el de otros cultivos de cereales. Específicamente, el cultivo de arroz es responsable de 2027, 1880 y 104 Gg CO2eq en, Colombia, Perú y Chile respectivamente (FAOSTAT, 2016).

  - La práctica de manejo del riego que incluye períodos alternados de inundación y secano durante las fases de crecimiento no crítico del arroz (denominado internacionalmente como AWD por sus siglas en inglés (“Alternate Wetting and Drying”), aumenta la eficiencia en el uso del agua (disminuir el uso de agua por 23%)  y a la vez reduce las emisiones de metano (60-87%) sin afectar rendimientos (Bouman and Tuong, 2001; LaHue et al., 2016; Carrijo et al., 2017). Esta práctica de riego inteligente de alternancia de suelo mojado y seco permite una mayor resiliencia de los productores familiares a las variaciones climáticas y aunque ha sido ampliamente evaluada en Asia, aún las investigaciones robustas en buena parte de América Latina son escasas, las cuales se concentran principalmente en Brasil (Moterle et al., 2013; Zschornack et al., 2016). Varios científicos, han estimado que al año 2025, 15 a 20 millones de hectáreas de los ecosistemas de riego, tendrían problemas por diferentes niveles de escasez de agua (IRRI, 2013).

  - Como sucede con la mayoría de las prácticas de manejo, el desempeño de AWD puede ser altamente específico a las condiciones ambientales donde se implementa (dependiendo de factores edáficos y climáticos, entre otros). El cambio en el manejo del riego es una práctica de difícil adopción por los productores, debido a que es un factor decisivo para lograr buenos rendimientos. Por lo tanto, es necesario evaluar y adaptar el método a las condiciones específicas de cultivo en cada país, demostrando su factibilidad sin afectar la producción final, antes de su implementación en escala productiva comercial.

  - El objetivo del proyecto es validar localmente los beneficios de una producción eficiente, competitiva y con un menor impacto ambiental bajo la implementación de AWD moderado e intensivo en cultivos de arroz en fincas de pequeños productores en Colombia, Perú y Chile.

  - Los objetivos específicos son: 1) Evaluar la eficiencia del recurso hídrico, rendimientos y emisiones de GEI con diferentes estrategias de manejo de agua, 2) cuantificar la relación costo beneficio de diferentes tratamientos de  manejo del recurso hídrico, 3) modelar las emisiones de GEI de los diferentes tratamientos evaluados en diferentes escenarios de clima y condición de suelo, 4) Realizar actividades de extensión sobre las recomendaciones surgidas del proyecto, dirigidas a los productores familiares de arroz.

  - El proyecto está alineado con los objetivos y temas estratégicos del plan de mediano plazo del FONTAGRO (2015-2020), que se centra en mejorar la agricultura familiar. Específicamente AWD representa una práctica innovadora de gestión del agua que puede contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático en las fincas familiares de arroz y a la vez apoyar una intensificación sostenible de la gestión del agua expresada en kg de arroz producidos por metro cúbico utilizado. Una reducción de los costos de producción y un ahorro en el consumo de agua podría incrementar la competitividad de los sistemas de producción de arroz e incrementar el área de riego resultando en un mayor ingreso para los agricultores familiares. La capacidad de producir arroz con menos agua aumenta la resiliencia de la producción de arroz bajo condiciones climáticas más secas y/o más variables, en consecuencia, aumenta su sostenibilidad. Por lo tanto, nuestro proyecto está perfectamente alineado con la misión de FONTAGRO, abarcando temas como adaptación y mitigación, impacto socioeconómico, impacto productivo, gestión de agua y suelos.

Referencias

Bouman, B. A. M and  Tuong, T.P., 2001. Field water management to save water and increase its productivity in irrigated lowland rice. Agric. Water Manage 49,11–30.

Carrijo, D.R., Lundy, M. E, Linquist, B.A., 2017. Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation: A meta-analysis. Field Crops Res. 203,173–180.

FAO (2016) FAOSTAT Emissions Database, Agriculture, Rice Cultivation. Retrieved from http://www.fao.org/faostat/en/#data/GR.

González, M., Saldarriaga, G., & Jaramillo, O., 2010. Estimación de la demanda de agua.  IDEAM, Estudio nacional de agua (pp. 170-228). Bogotá: IDEAM.

GRiSP (Global Rice Science Partnership). 2013. Rice almanac, 4th edition. Los Baños (Philippines): International Rice Research Institute. 283 p.

IRRI. 2013. Smart water technique for rice. Los Baños, Philippines: International Rice Research Institutte (IRRI).

LaHue, G.T., Chaney, R.L., Adviento-Borbe, M.A.A., Linquist, B. A., 2016. Alternate wetting and drying in high yielding direct-seeded rice systems accomplished multiple environmental and agronomic objectives. Agr Ecosyst Environ 229, 30–39.

Moterle, D. F., da Silva, L. S., Moro, V. J., Bayer, C., Zschornack, T., Avila, L. A., Cas Bundt, A., 2013. Methane efflux in rice paddy field under different irrigation managements. Revista Brasileira de Ciência do Solo 37, 431–437.

Zschornack, T., da Rosa, C. M., Pedroso, G. M., Marcolin, E., da Silva, P. R. F., Bayer, C., 2016 Mitigation of yield-scaled greenhouse gas emissions in subtropical paddy rice under alternative irrigation systems. Nutr Cycl Agroecosys 105, 61–73.

# Descripción de las actividades, componentes y presupuesto

Componentes

  - El proyecto está organizado en cuatro componentes identificados con la sigla CP. El CP1 corresponde a la selección de fincas y evaluaciones biofísicas, el CP2 a las evaluaciones económicas de sitios monitoreados, el CP3 al análisis y síntesis de escenarios con base a modelos y finalmente el CP4 a las estrategias de comunicación y divulgación.

  - CP1. Selección de fincas y evaluaciones biofísicas: En los tres países, se establecerán durante los dos primeros años parcelas experimentales en una granja familiar representativa y/o en condiciones de estación experimental, contrastando el manejo de riego convencional con dos alternativas de AWD. En cada sitio de estudio se monitorearán indicadores de producción (rendimiento), impactos ambientales (emisiones de gases de efecto invernadero) y eficiencia en el uso de recursos en la finca (eficiencia de uso de agua y nutrientes). En el tercer año del proyecto se establecerán áreas de validación a escala comercial en campos de productores innovadores, de las propuestas tecnológicas que surjan en los dos primeros años. En dichas validaciones se medirán consumos de agua, costos, rendimientos y calidad de grano, los cuales servirán para confirmar la validez de las propuestas técnicas a la vez de crear un ámbito ideal para la difusión y comunicación a otros productores.

  - CP2. Evaluaciones económicas de los sitios monitoreados: En cada uno de los países del proyecto, se llevará a cabo un análisis de línea de base para determinar las condiciones de referencia locales de las regiones evaluadas (es decir, la producción agrícola actual, la gestión del agua y la economía del sistema de producción, incluidas las estrategias de vida y el uso de recursos humanos y de producción). Esta línea de base servirá de contraste para el análisis costo/beneficio que se realizará para las prácticas mejoradas de riego que surjan de los resultados del proyecto. El análisis económico requiere una descripción detallada de las familias productoras de arroz para que obtengan recomendaciones especificas. En este proyecto se diseñara un modelo de hoja de cálculo para los costos y beneficios y con la utilización de las simulaciones de Monte Carlo y análisis de sensibilidad, evaluar la idoneidad económica y los límites a la conveniencia de adoptar mejores prácticas de cultivo de arroz.

  - CP3. Análisis y síntesis de escenarios: los  ensayos de AWD estarán limitados a las condiciones específicas de las localidades seleccionadas por cada país, donde se aplicarán diferentes modelos para asegurar que los resultados sean representativos y confiables para la formulación de recomendaciones apropiadas para las familias productores de arroz en las regiones. Para ello se utilizará el modelo DNDC - arroz que hace simulación no sólo de la producción, sino también los ciclos biogeoquímicos que producen CH4 y N2O. Los resultados de la producción serán comparados con los resultados obtenidos en el modelo CERES-Rice y los resultados de gases de efecto invernadero generados por Cool Farm Tool (CFT).

  - CP4. Estrategias de comunicación y divulgación: Las organizaciones locales asociadas en los tres países serán responsables de difundir el progreso del proyecto a los técnicos y productores de las diferentes regiones arroceras, aprovechando los sitios de ejecución del proyectos. El proyecto desarrollará materiales de capacitación para los agricultores y apoyará los eventos de capacitación, aprendizaje, intercambio y difusión. A nivel regional e internacional, CIAT, FLAR y GRA utilizarán el proyecto para difundir las estrategias y resultados del proyecto en otros países de América Latina y otros continentes. Una de las actividades finales del proyecto será la organización de un taller internacional para este fin con el propósito de probar, adaptar y difundir las practicas de manejo de AWD propuestas.

Actividades y Metodología

  - CP1: las evaluaciones de campo se realizarán en fincas en las regiones de Saldaña (Colombia), Ferreñafe (Perú), Parral (Chile), todos ellos sitios caracterizados por la agricultura familiar de comunidades de arroz irrigado. En cada sitio experimental serán caracterizadas las propiedades físico-químicas de los suelos antes del establecimiento de los ensayos como línea base y se llevará a cabo un experimento para evaluar el desempeño agronómico, económico y ambiental de dos tratamientos AWD y un tratamiento de riego convencional (inundación continua - CF) durante dos temporadas de cultivo de arroz. Los socios nacionales colaborarán con los agricultores para evaluar el desempeño del sistema mediante la calificación del rendimiento de grano, los costos de producción y las mediciones de gases  de efecto invernadero (GEI) por la técnica de cámaras estáticas (n=12). Durante todo el ensayo serán monitoreadas la cantidad de agua aplicada en cada parcela, profundidad del agua, potencial de agua matricial y los niveles de estrés hídrico en las plantas. Durante el tercer año del proyecto, la validación se hará a escala de campo en al menos dos agricultores innovadores de cada país. Estos trabajos de campo permitirán confirmar la validez de las nuevas propuestas de manejo del riego y proveerán una excelente plataforma para la extensión y comunicación a otros agricultores. Las áreas de validación no se extenderán más del 10% de la superficie total del agricultor, para mantener bajo el riesgo de algún inconveniente productivo. Durante las evaluaciones a escala de campo (etapa de validación), el objetivo será demostrar que las técnicas de manejo AWD permiten una importante reducción de consumo de agua (y quizás costos) sin afectar el rendimiento del cultivo.

  - CP2: Dentro de los elementos para la toma de decisiones y para demostrar los beneficios que los resultados del proyecto propone lograr, se realizará una Evaluación Técnico – Económica de las estrategias, donde se calcularán las variaciones de costos que provocan los distintos tratamientos en relación a la línea de base y también el impacto en rendimiento, calidad de grano e ingresos del productor. Los datos serán recolectados por medio de encuestas simples en cada país. Luego para poder determinar las mejores medidas aplicables, desde un punto de vista económico, se realizará una Evaluación Económico comparativa entre la situación Ex-ante versus la situación Ex-post. Para el análisis económico, se trabajará con flujos de ingresos y costos en un mismo horizonte de tiempo, donde aplicarán técnicas econométricas para la determinación de indicadores que permitan comparar cada medida con las otras. Dentro de los indicadores económicos a obtener, se cuentan los siguientes: Valor Actual Neto – VAN, Tasa Interna de Retorno  (TIR), Relación Beneficio  - Costo (B/C), Relación Costo – Beneficio (C/B), Período de Recuperación de la Inversión, entre otros.

  - El modelo de hoja de cálculo económico utilizará un enfoque genérico de costo-beneficio que puede adaptarse fácilmente a las nuevas condiciones. El modelo se transformará en una herramienta que las partes interesadas podrán utilizar para evaluar las diferentes opciones de AWD y decidir cuál es la que mejor se ajusta a la situación económica de casos específicos. El modelo utilizará el análisis de sensibilidad y las simulaciones de Monte Carlo para probar la solidez de las recomendaciones económicas.

  - CP3: los resultados obtenidos en CP1 se utilizarán para la validación del modelo DNDC y Ceres-Rice, en las condiciones experimentales de cada país, los cuales permitirán la estimación de las emisiones de GEI y del rendimiento del cultivo bajo otras condiciones climáticas y del suelo. Los parámetros de entrada necesarios para el modelo DNDC y Ceres-Rice, que incluyen las variables climáticas, la textura del suelo, la gestión del agua, la fertilización y otros detalles de manejo del cultivo serán recolectados bajo CP1. Los datos primarios de los que no se disponga como la biomasa de raíces, se estimarán de acuerdo a información secundaria recolectada. La validación del modelo se llevará a cabo comparando la acumulación de biomasa modelada, los rendimientos de grano y los GEI con los medidos en condiciones de campo, en CP1. Los datos recolectados en CP1 y CP2 se utilizarán para cuantificar los impactos ambientales.

  - CP4: El proyecto desarrollará materiales de capacitación para los agricultores y los utilizará para apoyar los eventos de creación de capacidad, aprendizaje, intercambio y difusión en: a) nivel local para los beneficiarios del proyecto más amplio y las partes interesadas (incluidos los intercambios entre los agricultores); b) a nivel nacional para los Sistemas Nacionales de Investigación y Extensión Agrícola y los entes responsables de la formulación de políticas y c) el nivel sur-sur de la región para los beneficiarios y socios del proyecto y otros asociados que apoyan el desarrollo de pequeños agricultores arroceros.

Resultados Esperados y Productos a obtener por cada componente

  - CP1. Los datos generados serán fundamentales para informar las prácticas de los agricultores y alternativas de mitigación validadas técnicamente, con el fin de ser consideradas en las regulaciones locales y las políticas nacionales dirigidas a aumentar la competitividad de las granjas familiares de arroz y reducir simultáneamente su huella de carbono. Las conclusiones de cada sitio darán como resultado una publicación revisada por pares y otro material de comunicación con enfoques por país dirigido a los productores de arroz, a los encargados de formular políticas y otras partes interesadas.

  - CP2. Los costos asociados a cada sistema de riego serán registrados y utilizados para evaluar las implicaciones económicas (costos de producción, ingresos, seguridad alimentaria, etc.), asignación de recursos, riesgo asociado a cada sistema, percepciones de los agricultores y cambios en los ingresos netos vinculados a cada sistema. Para una evaluación más sólida de los sistemas de riego, los resultados de las evaluaciones socioeconómicas propuestas se incluirán en las publicaciones revisadas por pares y otros materiales de comunicación propuestos en CP1.

  - CP3. Los resultados de las evaluaciones biofísicas y socioeconómicas se utilizarán para validar los modelo DNDC, Ceres-Rice y CFT. Los resultados de estas validaciones se incluirán en una publicación conjunta sintetizando la rentabilidad de los diferentes sistemas de riego bajo diferentes condiciones de suelo y clima.

  - CP4. Los resultados del proyecto se presentarán y discutirán en las reuniones anuales del equipo del proyecto. Anticipamos tener al menos una reunión de proyecto por año para discutir los resultados y planes. Todos los datos del proyecto se almacenarán en una base de datos ACCESS donde es accesible para su uso por todos los miembros del proyecto. Además, los resultados se comunicarán a los agricultores y al público en general a través de revistas, blogs y medios de comunicación de las instituciones participantes del proyecto. Al cierre del proyecto se realizarán actividades especiales para difundir sus resultados y un taller internacional para que los mismos alcancen a otros países de la región.

  - Los datos generados serán documentados en publicaciones revisadas por pares y material de comunicación dirigido a los productores de arroz. Además, los datos generados informarán a los responsables de las políticas sobre el potencial de mitigación del cambio climático de los sistemas arroceros y cómo estos sistemas podrían apoyar a los países regionales para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones en el marco del Acuerdo Climático de París de 2015.

Gestión del conocimiento:

  - La capacitación de productores líderes y técnicos de campo en las distintas regiones del proyecto será atendida por el CP4 y estos serán los principales promotores de la tecnología hacia el resto de los productores. El país líder (Colombia), incluirá un estudiante de maestría que recibirán capacitación en la recopilación y análisis de datos biofísicos y socioeconómicos para cada uno de los países participantes con el propósito de implementar los diferentes modelos para el análisis a nivel de escenarios por país. El personal de las instituciones involucradas recibirán entrenamiento sobre los modelos DNDC, Ceres – Rice y Cool Farm Tool. La información generada en los diferentes países se publicará en los sitios web de los socios para las personas interesadas en el área de arroz. En Colombia podrá realizarse una publicación en la Revista Arroz como medio divulgativo para productores, técnicos y comunidad en general interesados en la producción de arroz. En Perú la Universidad de la Molina junto con INIA - Chile explorarán la posibilidad de hacer uso de su sitio web para llegar a los productores de arroz. Los socios internacionales como GRA, FLAR y CIAT utilizarán sus sitios web para difundir los resultados del proyecto. Los enlaces de las publicaciones resultantes se compartirán en las redes de los asociados. La publicación científica en revista indexada servirá de referencia para investigadores en general.

Sostenibilidad:

  - Los principales socios en este proyecto son actualmente actores directos en los sectores arroceros de Chile, Colombia y Perú. En Colombia, FEDEARROZ es la institución gremial que agrupa a los productores de arroz, y  que ha fundamentado  un programa de investigación y transferencia de tecnología a nivel nacional, el cual incluye componentes tales como programa de Fitomejoramiento, programa de Fitosanidad y Cambio Climático, investigaciones económicas y el programa de adopción masiva de tecnología AMTEC, en la búsqueda permanente de la competitividad del sector en armonía con el medio ambiente, para lo cual atiende a todos los productores de arroz en el país sin importar el sistema productivo o el tamaño de la producción. En Chile, INIA es la principal institución encargada de realizar investigaciones en el sector agrícola y pecuario y en el caso del arroz es la única institución donde se realiza investigación de genética, agronomía y gestión del cultivo, lo cual es transferido y difundido a los usuarios. La Universidad La Molina, además de fortalecer la capacidad humana a través de la capacitación, está trabajando actualmente con los actores locales del arroz para realizar investigaciones dirigidas a mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno y la productividad del arroz. Esta alianza de socios clave del arroz permitirá la continuidad de la investigación dirigida a optimizar el uso del agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de producción de arroz.

  - Además, otros organismos asociados internacionales que trabajan en el sector del arroz incluyendo el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), El Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego (FLAR) y Alianza Global de Investigación para los GEI de la Agricultura  (GRA), proporcionarán experiencia en investigación y plataformas para difundir los resultados del proyecto. La conectividad única de los socios del proyecto dentro del sector regional del arroz garantiza que los conocimientos generados en las prácticas implementadas sean divulgados más allá del área del proyecto y de los países participantes.

Bienes públicos regionales:

  - Todos los socios del proyecto acuerdan poner todos los productos a disposición del público nacional y regional. Las publicaciones producto de los resultados obtenidos en este proyecto que sean publicados en forma de artículo tanto en una revista científica indexadas, en publicaciones locales o en los sitios de internet de las instituciones participantes del consorcio, serán factibles de protección de la propiedad intelectual. La protección sobre los resultados publicados exigirá hacer referencia a la cita completa correspondiente cuando se utilicen los mismos por terceras personas en forma pública o privada, tanto en medios orales o escritos, en ámbitos académicos, técnicos, gubernamentales o comerciales. Los resultados serán públicos y por lo tanto serán utilizados y apropiados principalmente por investigadores, docentes, y autoridades públicas relacionadas.

Impactos ambiental y social:

  - El riego intermitente es una tecnología que ofrece distintos beneficios que favorecen la adopción y utilización de esta tecnología por los agricultores de arroz en los países participantes del proyecto y probablemente a otros paises de Latinoamerica. Los resultados del mismo serán fundamentales para la validación técnica y económica que proporcionarán información cuantitativa y objetiva de sus beneficios y por consiguiente que favorezca la curva de adopción de la tecnología entre los agricultores regionales, reduciendo los impactos ambientales asociados a la alta demanda de agua y las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de producción de arroz. Por otro lado la reducción del uso del agua aumentará el ingreso de los agricultores a través de una disminución en los costos asociados con el riego o el aumento del área que puede ser irrigada con los limitados recursos hídricos. El aumento de la resiliencia de los agricultores al cambio climático y a la variabilidad climática, a través de una mayor productividad y disponibilidad del agua, implica que AWD contribuirá al crecimiento económico, al desarrollo nacional y la seguridad alimentaria, incluso en un futuro más cálido y más seco.

  - En el Anexo IV se presenta el cronograma de implementación de esta CT, en el Anexo V un resumen de la evidencia de representación legal y trayectoria de las instituciones, y en el Anexo VI el resumen profesional de los lideres técnicos por institución participante.

  - El monto total de la operación es por US$800,000, de los cuales FONTAGRO financiará de sus propios fondos un total de US$300,000. El resto de los fondos, US$500,000, corresponde a los aportes de contrapartida en especie de las instituciones participantes. En el Anexo VII se presenta el Plan de Adquisiciones y en el Anexo VIII las cartas de compromiso individual. A continuación se presenta el cuadro de montos máximos por categoría de gasto y el presupuesto consolidado.

Presupuesto Indicativo

Cuadro de Montos Máximos por catetoria

| Monto Total (US$) |  | 300,000 |
| --- | --- | --- |
| Categoría de Gastos | Hasta: | $ |
| 01. Consultores y Especialistas | 60% | 180,000 |
| 02. Bienes y Servicios | 30% | 90,000 |
| 03. Materiales e Insumos | 40% | 120,000 |
| 04. Viajes y Viáticos | 30% | 90,000 |
| 05. Capacitación | 20% | 60,000 |
| 06. Diseminación y Manejo del Conocimiento | 20% | 60,000 |
| 07. Gastos Administrativos | 10% | 30,000 |
| 08. Imprevistos | 5% | 15,000 |
| 09. Auditoria | 5% | 15,000 |

# Agencia Ejecutora y Estructura de Ejecución

  - Agencia ejecutora. El organismo ejecutor (OE) es la Federación Nacional de Arroceros (FEDEARROZ). es una asociación de carácter gremial y nacional, compuesta por los productores de arroz que se afilian a ella, la cual ha sido el pilar fundamental para miles de agricultores a lo largo y ancho del país, quienes a través de ésta, han adquirido beneficios en pro de su bienestar y mejor calidad de vida.

  - La Federación tiene como objeto la defensa y representación de los agricultores arroceros a nivel nacional. Teniendo como objetivo al productor, promueve su desarrollo tecnológico, buscando su eficiencia económica y mayor competitividad.

  - FEDEARROZ es la entidad gremial de carácter nacional que a través de 20 seccionales y 19 de Comités Seccionales, elegidos por y entre los agricultores arroceros de todas las regiones tradicionalmente productoras de arroz. Cuenta con una amplia y reconocida trayectoria e idoneidad en el país, posee la suficiente infraestructura institucional y física que le permite el adecuado manejo de los recursos y el desarrollo de programas de apoyo a los productores arroceros, así como, contar con una amplia capacidad técnica, administrativa y financiera.

  - La investigación de Fedearroz se proyecta dentro del marco de las variables políticas, económicas, sociales y técnicas que inciden en la producción. la cual genera y entrega tecnología a todos los agricultores arroceros de Colombia, sobre la base de mejorar la calidad de vida de las familias productoras de arroz desde aquellas que cosechan el cereal para su consumo diario hasta los productores de escalas productivas mayores, de una forma sostenible lo que plantea la disponibilidad de llevar al cultivo de arroz en el País, de la mano con el cuidado del ambiente.

  - En la actualidad el programa investigación posee un esquema de 4 centros experimentales ubicados en localidades estratégicas dentro del país arrocero con capacidad de albergar principalmente el programa de mejoramiento genético e investigaciones aplicadas en diferentes campos y cuenta en las 20 seccionales y 16 puntos de servicio, que permiten distribuir un equipo técnico y científico con amplia cobertura, oportunidad  y disponibilidad para la atención del agricultor arrocero nacional. En la búsqueda y desarrollo de más y mejor tecnología para el agricultor arrocero, FEDEARROZ participa en convenios con instituciones Nacionales e internacionales que permiten complementar y afianzar los procesos de investigación y transferencia de tecnología.

  - En Colombia FEDEARROZ desde hace varios años ha implementado un programa de adopción masiva de tecnología para el sector arrocero nacional denominado AMTEC (Adopción Masiva de Tecnología), la cual consiste en transferir de forma conjunta la tecnología para el manejo del cultivo de arroz disponible, con el fin de aumentar la productividad y disminuir los costos de producción por hectárea. El principal objeto del modelo AMTEC es hacer frente a los grandes desafíos de competitividad que plantea la apertura de los mercados y minimizar los impactos del cambio climático sobre la actividad arrocera del país, en un esquema de transferencia de productor a productor, donde el principal difusor de la tecnología son las personas arroceras que se constituyen como modelo para sus colegas.

  - El OE será responsable de implementar las actividades descritas previamente, junto con las organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo I. El OE administrará los fondos otorgados por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y remitirá las partidas necesarias a los co-ejecutores para que estos últimos también cumplan con las actividades previstas en su plan de trabajo anual. La gestión administrativa y financiera del proyecto será llevada delante de acuerdo a las políticas del Banco y el Manual de Operaciones de FONTAGRO.

  - El OE será responsable del monitoreo y seguimiento técnico, financiero y administrativo del proyecto. Esta institución será responsable de llevar adelante la implementación del plan técnico y financiero de todo el proyecto. El investigador líder de esta institución, participará anualmente de los Talleres de Seguimiento Técnico de FONTAGRO, en donde presentará los avances técnicos anuales del plan de trabajo realizado por la plataforma. Un detalle de la experiencia de los profesionales técnicos por institución se presenta en el Anexo VI.

  - Adquisiciones. El OE deberá realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la Política de Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9). Para la contratación de consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por el BID (GN-2350-9).

  - Sistema de gestión financiera y control interno. El OE deberá mantener controles internos tendientes a asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, con especial atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y actividades del Proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; y iii) las transacciones son apropiadamente documentadas y registradas de forma que puedan producirse informes y reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se regirá por lo establecido en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6) y el Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO.

  - Informe de auditoría financiera externa y otros informes. El OE deberá contratar la auditoria externa del proyecto con base a términos de referencia remitidos por la STA. La auditoría abarcará al monto total de la operación (incluyendo el financiamiento y la contrapartida local). Durante la vigencia del proyecto, el OE deberá presentar al Banco y a través de la Secretaría Técnica Administrativa (STA), informes técnicos de avance anuales e informes financieros semestrales. Al finalizar el proyecto, el OE presentará al Banco, a través de la STA, un Informe Técnico Final y un Informe Financiero Final Auditado. Los mismos serán revisados y aprobados por el Banco, a través de la STA.

  - Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE realizará la supervisión y monitoreo de la CT durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar seguimiento a la evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de resultados de la sección anterior. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas del Banco y las guías aprobadas por FONTAGRO.

  - Desembolsos. El período de ejecución es de 42 meses y el de desembolso de 48 meses. Los desembolsos serán semestrales, contra la presentación de como mínimo el 80% de gastos ejecutados sobre el saldo de fondos disponibles de los anticipos realizados con anterioridad.

  - FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecutan a través de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten positivamente en todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por tanto los beneficios que esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación se describen:

- Como organizaciones co-ejecutoras:

- La Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM, de Perú es una entidad pública,  es una comunidad de maestros, alumnos y graduados dedicada a los fines esenciales de una institución universitaria y de investigación. Es autónoma administrativa, económica, normativa, de gobierno y académicamente viene contribuyendo con la formación de profesionales y al desarrollo del país desde el año 1902. Actualmente cuenta con ocho Facultades  y una Escuela de postgrado en la que se especializan en diferentes y maestrías y doctorados. Lidera a nivel nacional las investigaciones agrarias y desarrolla investigaciones en otras áreas del saber. Maneja fondos concursables provenientes de convocatorias nacionales,CONCYTEC, FONDECYT, INCAGRO, FINCYT, PNIA  e internacionales como: CYTED, AECID, IAEA, JICA, FP6, OIMT, AWI, IDRC, CIUF/CUD, VLIR, ZMT, NCI, Centro  para la investigación forestal internacional-CIFOR con financiamiento de la Unión Europea- EU, Centro  para la investigación forestal internacional-CIFOR con financiamiento del Fondo Global Ambiental-GEF, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura- FAO. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola –FIDA, Comisión Europea, Programa Horizonte 2020. En los últimos diez años ha gestionado aproximadamente U$600,000 dólares americanos.

- Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, creado en 1964, es la principal institución de investigación agropecuaria de Chile. Es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, dependiente del Ministerio de Agricultura, cuyo financiamiento es a través de fondos públicos y privados, proyectos de investigación y venta de insumos tecnológicos. La misión del INIA, es generar y transferir conocimientos y tecnologías estratégicas a escala global, para producir innovación y mejorar la competitividad del sector agroalimentario. Su visión es ser una institución líder en investigación, generación y transferencia de conocimientos y tecnologías al sector agroalimentario, contribuyendo a la equidad y desarrollo sustentable del país. Actualmente dispone de una cobertura geográfica nacional, a través de sus Centros Regionales de Investigación, Laboratorios, Bibliotecas, y un personal integrado por profesionales altamente calificados, lo que le permite realizar una adecuada labor como centro de investigación al servicio del sector agroalimentario, y realizar la prestación directa de servicios. El INIA se vincula permanentemente con personas e instituciones, tanto de Chile como de otras naciones, que cuentan con la capacidad de ser contrapartes en el desarrollo de proyectos de Investigación-Desarrollo. Las principales formas de intercambio y difusión de información usados por el INIA, aparte de los servicios o productos directos son la capacitación y transferencia tecnológica, la realización de proyectos conjuntos, el intercambio de información a través de publicaciones, y el contacto directo entre investigadores. En Chile, el equipo de Medio Ambiente de INIA Remehue, liderado por la Dra. Marta Alfaro, posee una amplia experiencia en la medición de GEI y ha trabajado en diversos proyectos nacionales e internacionales relacionados con la adaptación de sistemas ganaderos a condiciones de cambio climático y en reducir las emisiones de GEI en sistemas ganaderos. Asimismo, a través de proyectos nacionales (Fondecyt 1100300, 1070368) e internacionales (FONTAGRO FTG/RF-1028-RG y FONTAGRO 14096 C92) ha implementado de manera exitosa la metodología de medición de GEI en praderas y cultivos (arroz, entre otros) por medio del uso de cámaras estáticas y dinámicas, habiéndose realizado la evaluación de potenciales medidas de mitigación por uso de fertilizantes nitrogenados. Los avances logrados en esta área han permitido que INIA Chile haya organizado dos talleres sobre medición de GEI en sistemas ganaderos, la primera Conferencia de GEI en sistemas agropecuarios de Latinoamérica (GALA) (1-3 de octubre 2014), con participación de representantes de gran parte de los países del continente, desde Chile hasta México y haya participado en varias reuniones internacionales de emisiones de GEI en arroz, organizadas por el GRA, presentando algunos trabajos preliminares, obtenidos en conjunto con el grupo de arroz anteriormente mencionado.

- Como organizaciones Asociadas:

- Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT. Organismo internacional sin ánimo de lucro establecido en la república de Colombia por la escritura pública #4717 del 18 de octubre de 1967 y reconocido como persona jurídica por la resolución #4939 del 4 de diciembre de 1967 por el Ministerio de Justicia de la república de Colombia, constituido en Washington mediante el acuerdo de fecha 28 de mayo de 1986, celebrado entre el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que tiene su sede principal en Palmira, Colombia, tiene como propósito promover el desarrollo acelerado de la agricultura y aumentar la producción agrícola en las regiones tropicales y otras regiones en desarrollo, así como contribuir al desarrollo de programas e instituciones nacionales de investigación agrícola. Dentro de su experiencia en investigación CIAT  ha estado involucrado en 13 diferentes propuesta con FONTAGRO, en diferentes áreas del conocimiento en el sector agrícola.

- Alianza Global de Investigación para los Gases de Efecto Invernadero de la Agricultura - GRA - Sub-Grupo Américas del Grupo de Investigación de Arroz Irrigado (PRRG). La GRA se creó en 2009 y su lema es aliar a los países para encontrar formas de producir más alimentos a escala global, sin incrementar las emisiones GEI. El gobierno lo ejerce el Consejo de la GRA integrado por delegados de los 48 países miembros y las acciones concretas de investigación las llevan adelante los Grupos de Investigación.  Uno de ellos es el Grupo de Investigación para Arroz de Riego - PRRG, el cual funciona con dos Sub-Grupos: Asia y Américas. El Sub-Grupo para las Américas es el que participará como organismo asociado en este proyecto.

- Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego - FLAR es un foro regional basado en la solidaridad, la diversidad y el consenso, que tiene como misión servir a los intereses de sus miembros y por su intermedio al fortalecimiento del sector arrocero de Latinoamérica y el Caribe, conforme los preceptos de competitividad y sostenibilidad, liderando procesos de generación y transferencia de tecnologías eco-eficientes, promoviendo el riego como herramienta indispensable para su desarrollo, colaborando con la seguridad alimentaria y la obtención de precios razonables para este producto básico en la dieta de los más pobres. En el FLAR se reúnen diversas Organizaciones  vinculadas al arroz en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay  y Venezuela, además del Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT, como aliado estratégico.

# Riesgos importantes

- 6.1 Los factores externos que ponen en  riesgo  los objetivos previstos en el proyecto están asociados fundamentalmente  a:

1) Problemas de presupuestos de las instituciones en los países participantes que impidan el desarrollo de las actividades previstas. Con alguna frecuencia mayor que la deseada en las  instituciones de América Latina  la ejecución presupuestaria es irregular y el flujo de fondos a veces no se acompaña de las necesidades y cronogramas previstos en la planificación de los proyectos.  
2) Aparición de problemas sanitarios que afecten total o parcialmente la realización de los ensayos. Para reducir este riesgo, se mantendrá una vigilancia continua de los sitios experimentales con la finalidad de realizar los manejos requeridos oportunamente.
3) Limitación en el acceso de la información que impidan el cumplimiento de actividades propuestas.

4) Factores climáticos, como  presencia de lluvias inoportunas en duración, frecuencia que podrían afectar los tratamientos de estrés hídrico.

# VII. Excepciones a las políticas del Banco

  - No se identifican excepciones a las políticas del Banco.

# Salvaguardias Ambientales

  - Todas las CT’s deberán tener una clasificación de ESG. Este elemento deberá ser preparado por ESG y describirá los impactos sociales y/o ambientales identificados o potencialmente negativos de la cooperación técnica y la estrategia de cómo estos serán tratados adecuadamente y definidos por la PR-1006.

# Anexos Requeridos

  - Anexo I. Datos de las organizaciones participantes

Agencia Ejecutora

Organización: Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ Nombre y Apellido: RAFAEL HERNÁNDEZ LOZANO Cargo: Gerente General Dirección: Carrera 100 No. 25H-55 País: Colombia Tel.: +57 1 4251150 Email: gerencia@fedearroz.com.co

| Investigador | Asistente |
| --- | --- |
| Organización: Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ Nombre y Apellido: Myriam Patricia Guzmán García. Cargo: Subgerente Técnico Dirección: Carrera 100 No. 25H - 55 País: Colombia Tel. directo: 3132450331 Email: subtecnica@fedearroz.com.co Skype: myriampatriciaguzmangarcia | Organización: Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ Nombre y Apellido: Ivan Camilo Avila Cortes Cargo: Asistente Subgerencia Técnica Dirección: Carrera 100 No. 25H - 55 País: Colombia Tel. directo: 3153083110 Email: ivanavila@fedearroz.com.co Skype:ivan.camilo.avila.cortes |

Administrador

Organización: Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ Nombre y Apellido: María Alexandra Gaitan Gonzalez Cargo: Coordinadora de Proyectos Dirección: Carrera 100 No. 25H - 55 País: Colombia Tel.: 3125219944 Email: alexandragaitan@fedearroz.com.co Skype:magaitango23@hotmail.com

Agencia co-ejecutora

Organización: Universidad Nacional Agraria La Molina - UNALM Persona de contacto: Elizabeth Consuelo Heros Aguilar Posición o título: Profesora, Ing. Agrónoma Dirección: Av. La Molina, S/N, La Molina. País: Perú Tel.:516147800 Email: lizheros@lamolina.edu.pe Skype:

Organización: Instituto de Investigaciones Agropecuarias Persona de contacto: Oscar Mario Paredes Cárcamo Posición o título: Investigador Dirección: Avda. Vicente Méndez 515, Chillán País: CHILE Tel.: 56-42-2206712 Email: mparedes@inia.cl Skype:

Organizaciones Asociadas

Organización: Centro Internacional de Agricultura Tropical Persona de contacto: Ngonidzashe Chirinda Posición o título: Líder científico Dirección: Km 17 recta Cali - Palmira País: Colombia Tel.: 56 -32 - 4450000 Email: n.chirinda@cgiar.org Skype: ngonidzashe.chirinda

Organización: Alianza Global de Investigación para los Gases de Efecto Invernadero de la Agricultura Persona de contacto: Ing. Agr. Gonzalo Zorrilla Posición o título: Coordinador del Sub-Grupo Américas del PRRG-GRA Dirección: Ruta 8, km 281 - Treinta y Tres - 33000 País: Uruguay Tel.: +598 91770564 Email: gzorrilla@inia.org.uy Skype: flar-gonzalo

Organización: Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego Persona de contacto: Eduardo Graterol Posición o título: Director Ejecutivo Dirección: Km 17 recta Cali - Palmira País: Colombia Tel. +57 2 4450093 Email: e.j.graterol@cgiar.org Skype: flar-eduardo

  - Anexo II. Marco Lógico

|  | Resultados | Producto | Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) | Medios de Verificación (MDV) | Supuestos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO GENERAL (FIN) | Validar localmente los beneficios de una producción eficiente, competitiva y con un menor impacto ambiental bajo la implementación de AWD en cultivos de arroz en fincas de pequeños productores en Colombia, Perú y Chile. |  |  |  |  |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS (PROPÓSITO): | - Evaluar la eficiencia del recurso hídrico, rendimiento y las emisiones GEI con diferentes estrategias de manejo de agua - cuantificar la relación costo beneficio de diferentes tratamientos de manejo del recurso hídrico - Modelar las emisiones de GEI de los diferentes tratamientos evaluados en diferentes escenarios de clima y condición de suelo - Realizar actividades de extensión sobre las recomendaciones surgidas del proyecto, dirigidas a los productores familiares de arroz. |  |  |  |  |
| CP1: Selección de fincas y evaluaciones biofísicas | Impactos de AWD respecto a los indicadores de sostenibilidad en los tres países. | *Publicación revisada por pares. *Materiales de comunicación. | - Al primer año del proyecto: Establecimiento y monitoreo de 4 ensayos de validación biofísica en los 3 países (2 en Colombia). -Al segundo año del proyecto: monitoreo de los 4 ensayos de validación biofísica en los 3 países (2 ensayos en Colombia). -Al último año del proyecto: Validación en 6 fincas a escala comercial en los 3 países | -Mapas de ubicación y registro de datos. -Reporte de resultados | Continuidad durante el desarrollo del proyecto de los productores involucrados |
| Actividad 1.1. Establecimiento de los ensayos - 2500m2 | Conocimiento en el establecimiento de parcelas experimentales de arroz para el sistema AWD | *Ensayos establecidos de acuerdo a los requerimientos de las evaluaciones. | Inversión del ensayo: U$138.385, Insumos, alquiler y adecuaciones en la zona de estudio | Documentos oficiales del diseño de muestreo | Se cuentan con los recursos económicos a tiempo |
| Actividad 1.2: Monitoreo de agua | Base de datos sobre dinámica del uso del agua | *Documentación sobre el consumo de agua en cada uno de los tratamientos. | Inversión en análisis: $ 151.998 entre mano de obra e insumos. | Resultados sobre el consumo de agua en cada uno de los tratamientos |  |
| Actividad 1.3: Monitoreo de GEI | Habilidades en el monitoreo de emisiones de GEI en los tres países bajo los manejos de AWD | *Temples para el cálculo de flujos por unidad de área y tiempo | Inversión para el monitoreo: $157.656 diseño, jornales, insumos, equipos (cámaras), hospedajes, perdiem | Resultados sobre las concentraciones de GEI y emisiones |  |
| Actividad 1.4: Monitoreo de las variables agronómicas | Bases de datos de rendimiento de cultivo | * Documentación sobre el rendimiento de cultivo por tratamiento y país | $80.260 pago jornales, insumos de muestreo, análisis de suelo, transporte | Registros y bases de datos |  |
| Actividad 1.5: Análisis de las variables monitoreadas | Bases de datos y correlaciones de las variables en términos de tratamientos | *Reporte sobre el análisis de las diferentes variables evaluadas | $25.877 para análisis entre Perú y Chile | Reportes de laboratorio |  |
| CP2: Evaluaciones socioeconómicas de sitios monitoreados | Evaluación de la implicaciones económicas en términos del sistema productivo | Costos asociados a cada sistema de riego evaluado | Al primer año: Información de las fincas seleccionadas y el área de influencia que esté disponible. -Al segundo año del proyecto: Documentación de las principales políticas locales existentes que impacten en la producción de arroz familiar. Al último año: Perfil socio-económico disponible de los productores de la zona de estudio. | Informes disponibles -Documentos de las políticas -Reportes socioeconómicos. | Se disponga de información. |
| Actividad 2.1: Elaboración y desarrollo de encuestas simples a personas claves en la cadena de arroz, recopilación y análisis de la información | Registros de encuestas y recopilación de información a nivel local *Indicadores socioeconómicos asociados a los condiciones locales | Documentación sobre los costos específicos y análisis socioeconómicos | $20.794 persona mes (nivel técnico socioeconómico) | Planillas de registro, encuestas, documentación y reporte |  |
| CP3: Análisis y síntesis de escenarios | Evaluaciones biofísicas para validación del modelo DNDC | Reporte sobre la rentabilidad del sistema bajo diferentes condiciones de suelo y clima. | -Al final del primer año: 9 simulaciones de emisiones de GEI. -Al final del segundo año: 9 simulaciones de emisiones de GEI. -Al final del proyecto: Modelación de 3 escenarios (cultivo, suelo y clima) en la zona de estudio | Reporte de las simulaciones de emisiones de GEI bajo el modelo DNDC | Información climática incompleta. |
| Actividad 3.1: Proceso de modelación y análisis | Flujos en unidad de tiempo y área bajo las diferentes condiciones de suelo y clima | Bases de datos de emisiones de GEI en función de la condiciones biofísicas | $27.612, estudiante de maestría /1año y medio. | Base de datos de los modelos, reporte de análisis |  |
| CP4: Estrategias de comunicación y extensión | Estrategias de comunicación y extensión específicas a las condiciones locales | Documentación de los resultados de los procesos de extensión. | -Al inicio del proyecto: 1 taller internacional para la planificación de las actividades entre socios --3 actividades de socialización del proyecto enfocado a productores. -Al segundo año: 3 actividades de transferencia de tecnología. -Al final del proyecto: 3 actividades de socialización de resultados | *Lista de asistencia a los eventos de transferencia. *Reportes de los eventos de socialización |  |
| Actividad 4.1: Taller internacional de planificación inicio del proyecto | Compromisos sobre el desarrollo de las actividades por país | Actas sobre los compromisos del proyecto por país | $25.591/20 personas reunión en Bogotá. | Registro de participantes, blog sobre iniciativa del proyecto |  |
| Actividad 4.2: 3 actividades de socialización a productores primer año | Apropiación del proyecto por parte de los productores | Memorias sobre las opiniones de los productores | $23.443 promedio por evento. (participación estimada de 30 agricultores por evento) | Registro de participantes y avances del proyecto |  |
| Actividad 4.3: 3 actividades de socialización a productores segundo año | Técnicas para establecer las estrategias de extensión a nivel local | Memorias sobre las opiniones de los productores | $26.755 promedio por evento. (participación estimada de 30 agricultores por evento) | Registro de participantes y avances del proyecto |  |
| Actividad 4.4: 3 actividades de socialización a productores tercer año | Consolidado de las habilidades y experiencias adquiridas durante el proceso | Memorias sobre las opiniones de los productores | $25.164 promedio por evento. (participación estimada de 30 agricultores por evento) | Registro de participantes y avances del proyecto |  |
| Actividad 4.5: Consolidación de la información | Compromisos para la consolidación de los datos de los tres países | Plataforma de datos ACCESS | $40.139 por evento. (participación estimada de 30 agricultores por evento) | Registro de participantes e informe de final de resultados | Se mantiene el compromiso de los agricultores |
| Actividad 4.6: Publicación de los resultados | Bases de datos consolidadas de todo el proyecto | Publicación y documentación sobre el análisis de la información | Edición y publicación | Reporte, documentos y borrador de artículo |  |

  - Anexo III. Matriz de Resultados Indicativa

| Resultado | Unidad de Medida | Linea Base | Año Base | P | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Fin | Medios de Verificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Componente 1: Impactos de AWD respecto a los indicadores de sostenibilidad en los tres países. | cantidad | 30% | 1 -2 año | *Publicación revisada por pares *Materiales de comunicación |  |  | *Materiales de comunicación | *Publicación revisada por pares | * Mapas de ubicación y registro de datos * Reporte de resultados |
| Componente 2: Evaluación de la implicaciones económicas en términos del sistema productivo | cantidad | 30% | 1 año | * Costos asociados a cada sistema de riego |  |  | * Costos asociados a cada sistema de riego |  | *Informes disponibles * Documentos de las políticas * Reportes socieconomicos |
| Componente 3: Evaluaciones biofísicas para validación del modelo DNDC | cantidad | 20% | 3 año | * Reporte de sobre la rentabilidad del sistema bajo diferentes condiciones de suelo y clima |  |  |  | * Reporte de sobre la rentabilidad del sistema bajo diferentes condiciones de suelo y clima | * Reporte de las simulaciones de emisiones GEI bajo el modelo DNDC |
| Componente 4:Estrategias de comunicación y extensión específicas a las condiciones locales | cantidad | 20% | Finalización 3 años y medio | * Documentación de los resultados de los procesos de extensión |  |  |  | * Documentación de los resultados de los procesos de extensión | * Lista de asistencia a los eventos de transferencia *Reporte de los eventos de socialización |

Notas: [1] Tema: Seleccionar de la base de datos entre: Energía Sostenible y Cambio Climático, Biodiversidad, Seguridad Alimentaria y Agricultura.

[2] Grupo Producto Estándar: Seleccionar de la base de datos. Por ejemplo: Diseños de Ingeniería, Salvaguardias, Estudios de proyecto y propuestas, Plan de implementatción y gestión, Plan de seguimiento y evaluación, Plan de adquisición, Estudios Climatológicos, entre otros. [3] Indicador Producto Estándar: Seleccionar de la base de datos. Por ejemplo “Estudio de factibilidad, Individuos capacitados, Sistema de información generados, etc. [4] Indicador de Fondo o Indicador: este indicador lo provee la base de datos. Sin embrago, puede crearse uno nuevo en caso de ser necesario. [5] Año Base: año de la línea base del indicador. [6] Línea Base: Valor de la línea base del indicador. [7] P: Productos planificados (original) - P(a): Productos Planificados (anual): lo realiza la STA y se actualiza a principio del año corriente, de acuerdo con el avance logrado hasta el último período de reporte - A: Productos conseguidos: lo registra la STA, y solo sobre lo entregado en el período de reporte. [8] Año: 1, 2 y 3: se registra la cantidad esperada por indicador. [9] Fin: se coloca el valor total resultante de la suma de valores anuales. [10] Medio de Verificación: se describe el medio de verificación que permitirá constatar el alcence del producto. Por ejemplo: Reporte de la unidad ejecutora, Documento Final, Lista de asistencia al taller, etc. [11] Costo: Colocar el costo por año y el costo total.

  - Anexo IV. Cronograma

  - Anexo V. Evidencias de  representación legal y trayectoria de las instituciones participantes

| Institución /País | Representante Legal | Responsable del Proyecto | Rol | Dedicación en % al proyecto | Tareas principales a realizar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Universidad Nacional Agraria La Molina UNALM | Enrique Flores Mariazza PhD | Elizabeth Consuelo Heros Aguilar | Investigadora | 20 | Ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto en Perú |
| Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) | Julio Kalazich B. | Oscar Mario Paredes C. | Investigador | 20 | Ejecución, seguimiento y monitoreo del proyecto en Chile |
| Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ | Rafael Hernández Lozano | Myriam Patricia Guzmán G. | Investigador Administrador | 20 | Ejecución, seguimiento del proyecto en Colombia y Coordinación y administración del proyecto. |

  - Anexo VI. Curriculum Vitae resumido

Rafael Hernández Lozano, Ingeniero Agrónomo de la Universidad del Tolima, con estudios en Ingeniería Civil, Riegos y Drenajes, Tecnología del Arroz, del Algodón y Semillas. en el ejercicio de su carrera profesional se inició en 1972, cuando ingresó a la Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ, en la seccional de Neiva para prestar asistencia Técnica y ser luego jefe de la planta de semillas certificadas en esa ciudad. posteriormente ocupó el cargo de director ejecutivo en la seccional de Ibagué, sub-gerente Técnico y sub-gerente Comercial, de donde pasó a ser el gerente general de la Federación cargo que ocupa desde 1990. A partir de esta fecha está bajo su responsabilidad la dirección de la revista Arroz, publicación técnica del gremio productor del arroz que lleva 65 años de labor informativa de manera ininterrumpida y que goza de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. También ha escrito diversos artículos para publicaciones especializadas de la Universidad del Tolima, el CIAT, el ICA y la revista ARCO, entre otros. En desarrollo de su labor gremial y con el fin de ofrecer alternativas de tecnificación al sector arrocero nacional, promovió la creación del Fondo Latinoamericano de Arroz Riego FLAR, organismo del cual ha sido presidente del consejo directivo. Dentro de otras labores misionales llevadas a cabo a lo largo de su carrera, se puede destacar el haber sido representante por Colombia en calidad de presidente desde 1990 a 1996, en la reunión intergubernamental del arroz en la FAO y consejero del programa nacional de ciencia y tecnología en COLCIENCIAS, así como, panelista en diversos eventos internacionales agrícolas en México, Brasil, Italia, España y Tailandia. Como gerente general de FEDEARROZ, ha sido integrante de la junta directiva de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC, la más antigua organización gremial en Colombia, de gran importancia como entidad consultiva a nivel oficial, ocupando en varias ocasiones su presidencia, así como de la junta directiva de la Bolsa Nacional Agropecuaria hoy Bolsa Mercantil de Colombia. En su carrera profesional ha recibido numerosos reconocimientos por parte de autoridades municipales, departamentales, del congreso de la república y la presidencia de la república, así como, asociaciones de ingenieros y universidades. Una de sus grandes preocupaciones, al interior de Fedearroz y como administrador del Fondo Nacional del Arroz, es la permanente generación de tecnología. Por ello ha impulsado un programa de mejoramiento genético y de agronomía para atender las necesidades de los agricultores en cada una de las regiones arroceras del país, producto de lo cual se ha obtenido entre muchos otros resultados, la generación de 25 variedades de arroz en los últimos 20 años. Ante los retos impuestos por la apertura de los mercados, los tratados de libre comercio y el cambio climático, promovío el diseño y puesta en marcha del programa de adopción masiva de tecnología AMTEC, modelo de producción tecnológica que luego de 6 años ha mostrado una importante reducción en los costos de producción del cultivo del arroz en el país, así como, incrementos notables de la productividad con lo que se está avanzando con la competitividad del sector arrocero Colombiano. Los buenos resultados del AMTEC, han tenido además un gran impacto por su contribución a la preservación de los recursos naturales, lo que ha hecho que hoy tenga un gran reconocimiento en el sector gubernamental, otros gremios y organismos, como el que fue otorgado en el año 2016 por la fundación Aurelio Llano Posada.

Elizabeth Consuelo Heros Aguilar, Ingeniera Agrónoma, con especialidad en Mejoramiento Genético de Plantas y Agricultura Sustentable. Ejerzo actividades de docencia en la Universidad Nacional Agraria La Molina- UNALM, en la Facultad de Agronomía y como Investigadora en el Programa de Proyección Social en Cereales y Granos Nativos, UNALM. Proyectos de investigación en el cultivo de arroz desde el año 2007, relacionados a: · Mejoramiento genético del cultivo de arroz, usando la técnica de mutaciones en cultivares comerciales de país (Amazonas, Capirona). · “Utilización de fuentes genéticas tolerantes al estrés hídrico para el desarrollo de material aeróbico, adaptado a las condiciones de selva alta para mitigar los efectos de escasez de agua derivados por el impacto de cambio climático”. . En desarrollo material genético que combina alto potencial de rendimiento con tolerancia a riegos de inundación intermitente. A la Fecha. . “Ahorro de agua y eficiencia de uso de nitrógeno en producción de arroz (Oryza sativa L.), para mitigar los efectos del cambio climático”. Vigente hasta diciembre del 2018. Actividades de transferencia de tecnología a agricultores de los principales valles arroceros ubicados en Piura, Lambayeque, La Libertad y Arequipa Publicaciones · Utilización de índices de selección en la identificación de genotipos de arroz (Oryza sativa L.) Tolerantes a sequía”. Publicado en: Producción agropecuaria y desarrollo sostenible ISSN 2305-1744. PADyS, Abril 2014. Vol. 2. pp. 11-31. · “Identificación de mutaciones precoces con aplicación de rayos gamma, en el cultivar de arroz (Oryza sativa L.) Capirona”. Para publicación en revista Anales Científicos de la UNALM- 2012. “Mejoramiento Genético de arroz (Oryza sativa L.), con aplicación de rayos gamma, en el cultivar Amazonas”. Para publicación en revista Anales Científicos de la UNALM- 2010. · “Recomendaciones en el manejo del cultivo de arroz. Reconocimiento de las fases de crecimiento”. Publicado en Revista Técnica Agropecuaria de AGROBANCO. Setiembre del 2012.

OSCAR MARIO PAREDES CARCAMO, Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA Chile); Investigador: Mejoramiento, Agronomía y Biotecnología. Grado Académicos ·Doctor of Philosophy (Ph.D), University of California, Davis, USA (Mención Genética). 1993. ·Master of Science (M.Sc). University of California, Davis, USA. (Mención Genética). 1992. ·Master of Science (M.Sc). Michigan State University, Michigan, USA. (Mención Mejoramiento de plantas). 1986. ·Ingeniero Agrónomo. Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), Santiago, Chile. 1971-1975. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1997-2017: 47 (FONDECYT, FONDEF, FDI, FONTAGRO, FIA, INNOVA BÍO BÍO, INNOVA CHILE, PRODECOOP, CYTED). Participación en Proyectos concursables en ARROZ adjudicados: 2011—a la fecha - Characterization of tolerant and susceptible rice genotypes to low temperatures at the vegetative and reproductive stage: An essential and complementary step for marker assisted selection (MAS) in a rice breeding program. Viviana Becerra; Mario Paredes; Gabriel Donoso.Financiamiento: FONDECYT REGULAR Nº 1110405. 2011-2013. 2. Nuevas estrategias en la generación de variedades de arroz tolerantes a frío y resistentes a herbicidas. Mario Paredes; Viviana Becerra; Gabriel Donoso; Javier Chilian; Fernando Garrido; Alvaro Vega; Haroldo Salvo; Carlos Fernández. Financiamiento: FONDEF 1OI1183. 2010-2014. Co-Financiamiento. Empresa Tucapel, S.A., Empresa Carozzi, S.A., Basf-Chile, INIA. Fase I. 3. Fortalecimiento Colaboración INIA-EMBRAPA. Mario Paredes. 2012. Concurso Fortalecimiento de Redes Internacionales. CONICYT. 4. Nuevas estrategias en la generación de variedades de arroz tolerantes a frío y resistentes a herbicidas. Fase II. Mario Paredes; Viviana Becerra; Gabriel Donoso; Juan Hirzel; Hamil Uribe; Alvaro Vega. Co-Financiamiento. Empresa Tucapel, S.A.; Empresa Carozzi, S.A.; Basf-Chile, INIA. Financiamiento: FONDEF D10E1183. 2015-2018. Fase II. 5. Evaluación de los niveles de arsénico en el arroz comercializado en chile: una estrategia para promover la inocuidad de los alimentos, salud de la población, sustentabilidad y competitividad de cultivo. Mario Paredes; Viviana Becerra; Gabriel Donoso; Juan Hirzel (INIA); Jorge Yáñez (Universidad de Concepción). Asociados: Subsecretaría de Agricultura; Asociaciones Gremial de Arroceros (4). Financiamiento: INNOVA Chile 15BP-45394. 2015-2017. 6. Desarrollo de un sistema de riego eficiente y sustentable para el cultivo del arroz en Chile, una estrategia para disminuir la vulnerabilidad de este cultivo frente al cambio climático global. Gabriel Donoso; Viviana Becerra; Mario Paredes; Hamil Uribe; Lorenzo León (INIA). Asociados: Tucapel S.A.; Carozzi, S.A.; Asociación Gremial de Arroceros (5). Financiamiento: FIA PYT-2017-0190. 2017-2020. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS, DIVULGATIVAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, Y CHARLAS: 2011--a la fecha. PUBLICACIONES ISI: 1. Donoso, G.; Paredes, M.; Arbiza, O.; Becerra, V. 2013. Cold tolerance evaluation of Chilean rice genotypes at germination stage. Chilean J. Agric. Res. (Chile) 73: 3-8. 2. Donoso, G.; Cabas, P.; Paredes, M.; Becerra, V.; Balzarini, M. 2014. Cold tolerance of temperate rice (Oryza sativa L.) genotypes at the seedling stage. Gayana Botánica (Chile) 72: 246-258. 3. Donoso, G.; Leyton, M.; Paredes, M.; Becerra, V. 2014. Relative expression of genes related with cold tolerance in temperate rice at seedling stage. African J. Biotechnology. 13: 2506-2512. 4. Becerra, V.; Paredes, M.; Gutiérrez, E.; Rojo, C. 2015. Genetic diversity, identification, and certification of Chilean rice varieties using molecular markers. Chilean J. Agric. Res. (Chile):75:267-274. 5. Donoso, G.; Paredes, M.; Becerra, V.; Arrepol, C.; Balzarini, M. 2016. GGE biplot analysis of multi-environment yield trials in temperate rice in environments with low night temperatures. Chilean J. Agric. Res (Chile): 76: 152-157. 6. Becerra, V.; Paredes, M.; Ferreira, M.; Gutiérrez, E; Díaz, L. 2017. Assesment of the genetic diversity and population structure in temperate japonica rice germplasm used in breeding in Chile, with SSR markers. Chilean J. Agric. Res. 77: 15-26. 7. Paredes, M.; Becerra, V.; Donoso, G.; Cordero, K.; Saavedra, F.2017. Development a medium grain-sized rice (Oryza sativa L.) cultivar with good yield and quality for cold environments. Chilean J. Agric. Res. (en preparación). 8. Paredes, M.; Becerra, V.; Donoso, G.; Vega, A.; Saavedra, F. 2017. Digua-INIA Clearfield: first Chilean rice clearfield variety. Chilean J. Agric. Res. 77: 15-26. (en preparación). 9. Rojo, C.; Becerra, V.; France, A.; Paredes, M.; Balzarini, M. 2017. Genetic diversity of Chondrostereum purpureum (PERS.) Pouzar, attacking blueberries in Chile. Gayana Botánica (Chile). 74:176-188. DIVULGATIVAS: 37 1. Paredes, M.; Becerra, V. (eds). 2015. Manual de Producción de Arroz: Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA. 100p. 2. Paredes, M.; Becerra, V (eds). 2013. Tierra Adentro. Edición Especial Programa de Arroz INIA: Transfiriendo Ciencia y Tecnología para fortalecer la competitividad del sector . CARTILLAS DIVULGATIVAS, FICHAS TÉCNICAS E INFORMATIVOS: 8 (2011 a la fecha) PRESENTACIÓN A CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES: 48 (2011 a la fecha) PRESENTACIÓN A SEMINARIOS NACIONALES Y CHARLAS TÉCNICAS:100 (2011 a la fecha) Equipo Técnico de INIA-Chile INIA Quilamapu; Oscar Mario Paredes, Viviana Becerra, Gabriel Donoso, Hamil Uribe, Jorge González. INIA Remehue: Marta Alfaro, Sara Hube, Luis Ramírez.

  - Anexo VII. Plan de Adquisiciones

- 9.8 Anexo VIII. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local