## NOTAS
Estimados responsables de proyectos FONTAGRO:
Este archivo de Excel debera ser completado por ustedes todos los años, y remitidos a la STA antes DE
RESPECTO a "Estado y Control Presupuestario":
Se deben completar cada una de las tablas. En caso de necesitar, solicitar el informe financiero respectivo del proyecto a la STA.
RESPECTO a la matriz de resultados y productos, y Marco Lógico:
Completar ambas matrices conforme a lo logrado cada año. En el caso de produtos finalizados (publicaciones), remitirlos a la STA en calidad final de edicion, diseno y publiacion. Estas publicacioens seran actualiazadas en la página web del proyecto en el sitio de Internet de FONTAGRO, y se realizaran acciones de comunicacion en redes sociales.
RESPECTO AL POA y el Plan de Adquisiciones :
Se espera que el POA del período siguiente se construya bajo un espíritu de consenso y compromiso de los participantes involucrados y debe también ser coherente con el marco lógico del proyecto.
El POA contiene el detalle de actividades a ser implementadas y el presupuesto requerido para su implementación. Este plan deberá ser elaborado en forma participativa y previamente a la reunión técnica anual de FONTAGRO. Para elaborar el POA, deberá tenerse en cuenta:
Las actividades generales del proyecto
El cronograma general de las actividades
El presupuesto anual
El POA del año anterior
Riesgos identificados
Saldo de fondos pendientes de ejecución y desembolso
Fecha del último desembolso
y especialmente elaborar el Plan de Adquisiciones respectivo a este POA que se presenta.
RESPECTO a la Agenda de Eventos:
Se solicita se presente el listado de eventos a realizar, por pais.
RESPECTO A la Base de Datos Técnicos del proyecto:
Se solicita completar estos indicadores para actualizar la base de datos técnicos, solicitado por el CD de FONTAGRO. La misma se encuentra aqui: http://fontagro.org/graficos/tecnica/

## Estado
SECCIÓN II.
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO ANUAL
1. Datos Básicos
Título completo
Código de Cooperación Técnica | [5 empty] | Fecha 1° desembolso
Fecha de firma del Proyecto | [5 empty] | Fecha 2° desembolso
Fecha Plazo Ejecución Original | [5 empty] | Fecha 3° desembolso
Fecha Plazo Ejecución actualizada (si existe prórroga) | [5 empty] | Fecha 4° desembolso
Fecha de Ultimo Desembolso | [5 empty] | Fecha 5° desembolso
Fecha de Ultimo Desembolso (si existe prórroga) | [5 empty] | Fecha 6° desembolso
2. PLATAFORMA
Organismo: |  | Ejecutor |  |  | Co-ejecutor 1 |  |  | Co-ejecutor 2 |  |  |  | Co-ejecutor 3
Institución
Dirección
País
Investigador
Teléfono
Email
Administrador
Teléfono
Email
3. PRESENTACIÓN DE INFORMES ANUALES Y FINALES
|  |  | Fecha de entrega |  |  |  | ¿Entrega realizada? |  |  |  | Fecha actual de entrega
Si / No
1° Informe Técnico Anual
1° Informe Financiero Anual
2° Informe Técnico Anual
2° Informe Financiero Anual
Informe Técnico Final
Informe Financiero Final
4. INFORMACIÓN FINANCIERA (en $US)
| Monto Aprobado |  |  | Monto Desembolsado |  |  |  |  | Monto Justificado | Monto Contrapartida
Ejecutor
Co-ejecutor 1
Co-ejecutor 2
Etc.
TOTAL

## CONTROLPresupuesto
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:
Nº del Convenio :
A Fecha:
Categorías de gasto | Presupuesto Vigente | Presupuesto Aporte Local | Desembolso Acumulado |  | Ejecucion en Solicitud Nº 1 |  | Ejecucion en Solicitud Nº 2 |  | Ejecucion en Solicitud Nº 3 |  | Ejecucion en Solicitud Nº 4 |  | Ejecucion en Solicitud Nº 5 |  | Ejecucion en Solicitud Nº 6 |  | Ejecucion en Solicitud Nº 7 |  | Ejecucion en Rendición Nº 8 |  | Ejecución Acumulada |  | Saldo Disponible
(LMS1) | (LMS 1) | Vigente | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local | FTG | Aporte Local
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | [16 empty] | (10) = (1) - (3) | (11) = (2) - (4)
Consultores | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Bienes y Servicios | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales e Insumos | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Viajes y Viáticos | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Capacitacion | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Diseminacion y manejo del conocimiento | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos administrativos | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Imprevistos | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Auditoria | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
A. SUBTOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. TOTAL FTG + CONTRAPARTIDA | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Firma(s) Autorizada(s) | [18 empty] | Nombre(s) y Título(s)
Note on B7: Test: Presupuesto del Convenio en lo que respecta al cargo a Fontagro
Note on C7: Test: Presupuesto del Convenio en lo que respecta al cargo de contrapartida
Note on D7: Test: Desembolsos realizados
Note on F7: Test: Solamente se registra el monto que se esta presentando en esta solicitud de desembolso
Note on H7: Test: Solamente se registra el monto que se esta presentando en esta solicitud de desembolso
Note on J7: Test: Solamente se registra el monto que se esta presentando en esta solicitud de desembolso

## Matriz1
Completar la Matriz de Resultados
Resultado | Unidad de Medida | Linea Base | Año Base | P | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Fin | Medios de Verificación
Resultados
(escribir el resultado alcanzado) |  |  |  | P
P(a)
A
(escribir el resultado alcanzado) |  |  |  | P
P(a)
A
(escribir el resultado alcanzado) |  |  |  | P
P(a)
A
(escribir el resultado alcanzado) |  |  |  | P
P(a)
A

## Matriz 2 TCM Period
| Operation Number: |  | ingresar codigo del proyecto | [7 empty] | Inter-American Development Bank - IDB
| TCM Cycle: |  | ingresar anio que reporta (2019)
| Last Update: |  | ingresar fecha de remision de este informe
Results Matrix
Outcomes
No information related to this operation.
Outputs: Annual Physical and Financial Progress
1 COMPONENTE 1. TITULO | [7 empty] | Physical Progress | [5 empty] | Financial Progress
Outputs |  | Output Description |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | EOP |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | EOP |  | Theme | Fund | Flags
[8 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Regional Integration | RFA
[8 empty] | P(a) | [5 empty] | P(a)
[8 empty] | A | [5 empty] | A
[8 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Regional Integration | RFA
[8 empty] | P(a) | [5 empty] | P(a)
[8 empty] | A | [5 empty] | A
[8 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Regional Integration | RFA
[8 empty] | P(a) | [5 empty] | P(a)
[8 empty] | A | [5 empty] | A
[8 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Regional Integration | RFA
[8 empty] | P(a) | [5 empty] | P(a)
[8 empty] | A | [5 empty] | A
COMPONENTE 2 | [7 empty] | Physical Progress | [5 empty] | Financial Progress
Outputs |  | Output Description |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | EOP |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | EOP |  | Theme | Fund | Flags
[8 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Regional Integration | RFA
[8 empty] | P(a) | [5 empty] | P(a)
[8 empty] | A | [5 empty] | A
[8 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Regional Integration | RFA
[8 empty] | P(a) | [5 empty] | P(a)
[8 empty] | A | [5 empty] | A
[8 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Regional Integration | RFA
[8 empty] | P(a) | [5 empty] | P(a)
[8 empty] | A | [5 empty] | A
[8 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Regional Integration | RFA
[8 empty] | P(a) | [5 empty] | P(a)
[8 empty] | A | [5 empty] | A
COMPONENTE 3. | [7 empty] | Physical Progress | [5 empty] | Financial Progress
Outputs |  | Output Description |  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | Means of verification |  | 2018 | 2019 |  | 2020 | EOP |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | EOP |  | Theme | Fund | Flags
[8 empty] | P | [5 empty] | P | [7 empty] | Regional Integration | RFA
[8 empty] | P(a) | [5 empty] | P(a)
[8 empty] | A |  | 1 |  |  | 1 | A |  | 25000 |  |  |  | 25000
Other Cost
Total Cost | [14 empty] | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Total Cost
P
P(a)
A
Completar la matriz de productos completa, tanto en la seccion de progreso fisico (entrega de productos) como de progreso financiero
Note on O17: Saini, Eugenia Maria de la Cruz: Se debe indicar el producto #, titulo, y forma de remision a FONTAGRO

## MarcoLogico
Actualización Anual del Marco Lógico
[Por favor, completar con el marco logico que corresponde a l apropuesta que se presenta]
Resumen Narrativo | Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) | Medios de verificación (MDV) | Supuestos relevantes | Prodcuto # (de la matriz de productos)
FIN
PROPÓSITO
COMPONENTE 1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
Actividad 1.3
COMPONENTE 2
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 2.3
COMPONENTE #
Actividad #.1
Actividad #.2
Actividad #.3

## POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES
PERIODO/ AÑO DEL POA
CÓDIGO DE COOPERACION TÉCNICA
TITULO DE COOPERACION TÉCNICA
COMPONENTES | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | MODALIDAD OPERATIVA Y RESPONSABLES | Tipo de GASTOS ELEGIBLES | Monto$
|  | i |  |  | II |  |  | III |  |  | IV
|  | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III
Componente # | Actividad #.1
Actividad #.2
Actividad #.3
[15 empty] | Total | 0
ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR STA:

## PlanAdquisiciones
Completar el Plan de Adquisiciones correspondiente al nuevo POA
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): |  |  |  | Sector Público: o Privado:
Número del Proyecto: |  |  |  |  | Nombre del Proyecto:
Período del Plan: | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):_________ |  |  |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Consultores: | [8 empty] | SBMC
SBPF
SBC
2 |  | Bienes: | [8 empty] | SN
Ex Post
3 |  | Servicios: | [8 empty] | Ex Ante
SN
Total |  |  | 0 | Preparado por: |  |  | Fecha:
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
|  | ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR STA:

## AgendaEventos
AGENDA DE EVENTOS
TITULO | OBJETIVO | LUGAR | MODALIDAD | FECHA | DESTINATARIO | INSTITUCIONES PARTICIPANTES

## BasedatosTecnicos
Base de Datos Técnicos del Proyecto
No. | Indicador detalle | Unidad del Indicador | Valor antes del proyecto | Valor despues del proyecto | Notas
1 | Nuevas Variedades "Miren" y "Violeta" registrada con tolerancia al frío | Variedad | 0 | 2 | Distribuido a Agricultores de Cooperativa
2 | Mujeres capacitadas | Número
3 | Total capacitados | Número
4 | Mujeres que conforman el grupo de trabajo del proyecto | Número
5 | Total de personas que conforman el grupo de trabajo del proyecto | Número

## Puntos Geográficos
Datos de Geográficos
No | Nombre de sitio | Latitud | Longitud | Observación
*Los datos tienen que enviar en decimales

## Artículos
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
No | Título | Autor | Coautores | Año de Publicación | Revista | Proceso de publicación | Tipo de Acceso | Link
1 | Enzymatic Browning and Color Evolution in Frozen Storage of Two Kinds of Minimally Processed Avocado Puree | S. Ospina | D. L. Ortiz, C. E. Orrego | 2019 | International Journal of Food Engineering | PUBLICADO | Revista de acceso pago | https://www.degruyter.com/view/journals/ijfe/15/11-12/article-20180431.xml
2 | Essential oils biological activity of the shrub Lippia alba (Verbenaceae) | Mailen Ortega-Cuadros | Ema E. Acosta de Guevara, Ailen D. Molina Castillo, Clara Gutiérrez Castañeda, Glorismar Castro Amarís & Adriana P. Tofiño-Rivera | 2020 | Revista de Biología Tropical | PUBLICADO | Revista de libre acceso | https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt/article/view/39153/41264
3 | Identificación molecular del agente causal de PMP | P. Rojas | A. Paés | SN | Revista Fitopatología | RECIBIDO PARA REVISIÓN | Revista de libre acceso
Los campos completos son a modo de ejemplo, por favor al momento de enviar colocar la información propia del proyecto

## Sheet3
BLOGS
Fecha del Blog | Título